## TMMi - Visão Institucional
Visão do TMMi a nível organizacional
Nível TMMi | Área de Processo | Status Institucional | Observação
Nível 2 | Política e Estratégia de Testes | Desenvolvendo | Política aplicada na prática, porém ainda em formalização (versão “Lite” em construção).
| Planejamento de Testes | Adotado | Planejamento por risco (P1/P2/P3) definido e replicável nas squads.
| Monitoramento e Controle dos Testes | Adotado | Métricas, dashboards e acompanhamento recorrente já existentes.
| Desenho e Execução de Testes | Adotado | Padrões de execução e evidência definidos (manual + automação).
| Gerenciamento de Defeitos | Adotado | Fluxo institucionalizado e utilizado pelas squads.
| Ambiente de Testes | Adotado | Ambiente de STG existente e utilizado (governança em evolução).
Nível 3 | Organização de Testes | Em Adoção | Chapter estruturado; maturidade varia entre squads.
| Programa de Treinamento em Testes | Em Adoção | Conteúdos e práticas existem, ainda sem formalização completa.
| Integração dos Testes ao SDLC | Em Adoção | Quality Review e upstream presentes em parte das squads.
| Testes Não Funcionais | Desenvolvendo | Iniciativas pontuais; estratégia e cadência em construção.
| Revisões Técnicas (Quality Review) | Adotado | Prática definida, utilizada e replicável nas squads mais maduras com Quality Strategy
Nível 4 | Medição dos Testes | Em Adoção | Indicadores comparáveis iniciados; consolidação virá como consequência do N2/N3.
| Avaliação da Qualidade do Produto | Em Adoção | Análises por produto/jornada começando a partir de dados reais.
| Revisões Avançadas | Não Iniciado | Análises por produto/jornada começando a partir de dados reais.

## TMMi - Visão Squads
Visão 2026 - Atualizada
ID MELHORIA | Trimestre | Fase | Nível e Área de Processo | Envolvidos | SQUAD CARTÕES
[5 empty] | ATIVOS | DEMONSTRAÇÕES | OPERAÇÕES | PLATAFORMA | VERUS
T1-N2-N3-01 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | Cloud / Engenharia / QA / Tech Leads | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-02 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Política de Testes | QA / Gestão | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO
T1-N2-N4-03 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição dos Testes N2 – Monitoramento e Controle | QA / Gestão | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO
T1-N2-04 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | QA / Produto / Squad | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-05 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | QA / Produto / Squad | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-N3-06 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | ADOTADO | PLANEJADO
T1-N2-07 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | ADOTADO | PLANEJADO
T1-N2-08 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | ADOTADO | PLANEJADO
T1-N2-09 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | QA | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | ADOTADO | PLANEJADO
T1-N3-10 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Revisões Técnicas | QA / Produto / Squad | EM ADOÇÃO | EM ADOÇÃO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-N3-11 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | QA / QEs / Dev (apoio) | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | ADOTADO | PLANEJADO
T1-N3-12 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais | QA (NFR) / Cloud / Produto / Tech Leads | PLANEJADO | PLANEJADO | EM ADOÇÃO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N3-13 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | QA (NFR) / Cloud / DevOps | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T2-N2-N3-01 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Organização de Teste N2 – Planejamento | QA / Produto | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T2-N2-N3-02 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Integração ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T2-N3-03 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais | QA (NFR) / Produto / Tech Leads | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T2-N3-04 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Programa de Treinamento em Testes | QA / Gestão | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T3-N4-01 | TRI 3 | Engenharia de Qualidade | N4 – Avaliação da Qualidade do Produto (início) N4 – Medição (Incidentes × falhas) | QA / Gestão | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T3-N3-N4-02 | TRI 3 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição N3 – Organização | QA / Produto | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T3-N4-03 | TRI 3 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição dos Testes | QA (NFR) / Gestão / Tech Leads | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T4-N2-N3-01 | TRI 4 | Engenharia de Qualidade | N2 – Política/Estratégia N3 – Organização | QA / Cloud / Engenharia | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T4-N5-02 | TRI 4 | Engenharia de Qualidade | N5 – Prevenção de Defeitos | QA / Squad / Gestão | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T4-N4-03 | TRI 4 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição dos Testes | QA / Gestão | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO

## ANUAL - Roadmap por Squads
ID Melhoria | Trimestre | Fase | Squad | Entrega | TMMi (Nível – Área) | Envolvidos | Evidência / DOR (Definition of Ready) | Status Geral | Responsável
T1-N2-N3-01 | TRI 1 | Engenharia e Governança | Todas (TAG) | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | N2 – Ambiente de Testes / N3 – Organização de Testes | Cloud / Engenharia / QA / Tech Leads | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) | Planejado | Cloud + QA Chapter
T1-N2-02 | TRI 1 | QA (Governança) | Todas (TAG) | (MVP) Política de Testes “Lite” (1 página) | N2 – Política de Testes | QA / Gestão | Documento publicado (escopo, papéis, critérios mínimos, evidência mínima, compliance) + comunicação oficial | Planejado | QA Chapter
T1-N2-N4-03 | TRI 1 | Melhoria Contínua | Todas (TAG) | (MVP) Indicadores comparáveis (baseline + tendência) + 3 gatilhos de ação | N4 – Medição dos Testes (início) / N2 – Monitoramento e Controle | QA / Gestão | Dashboard publicado + definições + tendência trimestral + gatilhos e ações padrão documentados | Planejado | QA Chapter
T1-N2-04 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Todas exceto: Plataforma (Cartões) e Consent+Interop (Duplicatas) | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | N2 – Planejamento de Testes | QA / Produto / Squad | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização | Planejado | QAs por squad + Produto
T1-N2-05 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Plataforma (Cartões) + Consent e Interop (Duplicatas) | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | N2 – Planejamento de Testes | QA / Produto / Squad | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure | Planejado | QAs dessas squads + Produto
T1-N2-N3-06 | TRI 1 | QA + Cloud | Cartões + Duplicatas | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC / N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima | Planejado | Trombeta + Cloud
T1-N2-07 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Cartões (todas as squads) exceto Plataforma | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 | Planejado | QAs Cartões Anselmo
T1-N2-08 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Cartões + Duplicatas (onde aplicável) | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano | Planejado | QAs por squad
T1-N2-09 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Todas (TAG) | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | N2 – Desenho e Execução / N2 – Monitoramento e Controle | QA | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline | Adotado | QAs (via padrão Playwright)
T1-N3-10 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Duplicatas (Interop + Negotiation) | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | N3 – Revisões Técnicas (Quality Review) | QA / Produto / Squad | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 | Planejado | André + Trombeta
T1-N2-N3-11 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Duplicatas (Interop + Negotiation) | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | N2 – Desenho e Execução / N3 – Integração SDLC | QA / QEs / Dev (apoio) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline | Planejado | André + Trombeta
T1-N3-12 | TRI 1 | NFR | Produtos: Cartões + Duplicatas | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | N3 – Testes Não Funcionais | QA (NFR) / Cloud / Produto / Tech Leads | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida | Planejado | Recurso(s) NFR + QA Chapter
T1-N3-13 | TRI 1 | NFR + Cloud | Piloto (Cartões: Operações) | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) / N3 – Integração ao SDLC | QA (NFR) / Cloud / DevOps | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução | Planejado | Recurso(s) NFR + Cloud
T1-N3-14 | TRI 1 | NFR + Cloud | Piloto (Duplicatas: Consent) | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) / N3 – Integração ao SDLC | QA (NFR) / Cloud / DevOps | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução | Planejado | Recurso(s) NFR + Cloud
T2-N2-N3-01 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | Todas (TAG) | Escalar padrão (P1/P2/P3 + regressão mínima) para squads restantes e formalizar regressão por squad | N3 – Organização de Testes / N2 – Planejamento | QA / Produto | Regra de regressão por squad publicada + suites P1 padronizadas por squad | Planejado | QA Chapter + QAs
T2-N2-N3-02 | TRI 2 | QA + Cloud | Todas (TAG) | Estabilizar automação (reduzir flaky, padronizar massa/dados e asserções) | N3 – Integração ao SDLC / N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | Queda de falhas flakey + padrão de dados/massa + evidência de estabilidade em pipeline | Planejado | QA Chapter + Cloud
T2-N3-03 | TRI 2 | NFR | Produtos: Cartões + Duplicatas | Expandir NFR do piloto para top jornadas críticas com cadência (nightly/pré-release) | N3 – Testes Não Funcionais | QA (NFR) / Produto / Tech Leads | Execução recorrente + reports versionados + cobertura NFR nas jornadas priorizadas | Planejado | Recurso(s) NFR
T2-N3-04 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | Todas (TAG) | Treinamento mínimo formal (onboarding + padrão Playwright + QR + NFR Lite) | N3 – Programa de Treinamento em Testes | QA / Gestão | Trilha publicada + registro de execução (quem fez) + material centralizado | Planejado | QA Chapter
T3-N4-01 | TRI 3 | Engenharia de Qualidade | Todas (TAG) | Mapear incidentes por amostragem e correlacionar com falhas de teste (funcional + NFR) | N4 – Avaliação da Qualidade do Produto (início) / N4 – Medição | QA / Gestão | Relatório por produto/squad + incidente→jornada→lacuna→ação + priorização ajustada | Planejado | QA Chapter
T3-N3-N4-02 | TRI 3 | QA + Produto | Todas (TAG) | Refinar P1/P2/P3 usando dados (defeitos/incidentes/tendências) | N4 – Medição / N3 – Organização | QA / Produto | Matriz de risco atualizada por dados + atualização do P1/P2/P3 no Azure | Planejado | QA + Produto
T3-N4-03 | TRI 3 | NFR | Produtos: Cartões + Duplicatas | Definir thresholds e gatilhos go/no-go (baseline → limites) e aplicar em 1 release | N4 – Medição dos Testes (NFR) | QA (NFR) / Gestão / Tech Leads | Thresholds publicados + regra de decisão + evidência de aplicação em release | Planejado | Recurso(s) NFR + Gestão
T4-N2-N3-01 | TRI 4 | Engenharia e Governança | Todas (TAG) | Política/estratégia completas + governança madura de STG/dados | N2 – Política/ Estratégia / N2 – Ambiente / N3 – Organização | QA / Cloud / Engenharia | Versão completa publicada + auditoria simples de aderência + melhorias institucionalizadas | Planejado | QA Chapter + Cloud
T4-N5-02 | TRI 4 | Melhoria Contínua | Todas (TAG) | RCA leve + checklist de prevenção como rotina | N5 – Prevenção de Defeitos (início) | QA / Squad / Gestão | Checklist publicado + evidência de uso + RCA em recorrências + ações preventivas | Planejado | QA Chapter
T4-N4-03 | TRI 4 | Gestão | Produtos: Cartões + Duplicatas | Relatório executivo anual orientado por dados (incluindo NFR) | N4 – Medição dos Testes | QA / Gestão | Relatório anual com tendências, decisões tomadas e próximos focos | Planejado | QA Chapter

## Score TMMi
Score TMMi - TRIMESTRE 1 | [7 empty] | Legenda
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS | SCORE | STATUS
TODAS AS SQUADS | T1-N2-02 | N2 – Política de Testes | (MVP) Política de Testes “Lite” (1 página) | Documento publicado (escopo, papéis, critérios mínimos, evidência mínima, compliance) + comunicação oficial | Política de Testes – TAG IMF0 | 1.5 | DESENVOLVENDO | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N4-03 | N4 – Medição dos Testes (início) N2 – Monitoramento e Controle | (MVP) Indicadores comparáveis (baseline + tendência) + 3 gatilhos de ação | Dashboard publicado + definições + tendência trimestral + gatilhos e ações padrão documentados |  | 1.5 | DESENVOLVENDO | 2026-05-01 | DESENVOLVENDO
[8 empty] | 2 | EM ADOÇÃO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS | 3 | ADOTADO
ATIVOS | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 2 | EM ADOÇÃO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS
DEMONSTRAÇÕES | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 2 | EM ADOÇÃO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS
OPERAÇÕES | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 2 | EM ADOÇÃO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS
PLATAFORMA | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 3 | ADOTADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 3 | ADOTADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 3 | ADOTADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 3 | ADOTADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 3 | ADOTADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS
VERUS | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO