## TMMi - Visão Institucional
Visão do TMMi a nível organizacional
Nível TMMi | Área de Processo | Status Institucional | Observação
Nível 2 | Política e Estratégia de Testes | Desenvolvendo | Em construção; aplicada na prática, não formalizada
| Planejamento de Testes | Adotado | Modelo definido e replicável
| Monitoramento e Controle dos Testes | Adotado | Métricas e acompanhamento existentes
| Desenho e Execução de Testes | Adotado | Padrões e evidências definidos
| Gerenciamento de Defeitos | Adotado | Fluxo institucionalizado
| Ambiente de Testes | Adotado | Já existe o ambiente de STG
Nível 3 | Organização de Testes | Em Adoção | Chapter estruturado
| Programa de Treinamento em Testes | Em Adoção | Conteúdos e práticas existentes
| Integração dos Testes ao SDLC | Em Adoção | Quality Review e upstream parcial
| Testes Não Funcionais | Desenvolvendo | Iniciativas pontuais
| Revisões Técnicas (Quality Review) | Adotado | Prática definida e replicável
Nível 4 | Medição dos Testes | Em Adoção | As medições virão por consequencia, após melhorias acima
| Avaliação da Qualidade do Produto | Em Adoção
| Revisões Avançadas | Não Iniciado
Nível 5 | Prevenção de Defeitos | Não Iniciado
| Controle da Qualidade | Não Iniciado
| Otimização do Processo de Testes | Não Iniciado

## TMMi - Visão Squads
Visão 2026 - Atualizada
ID MELHORIA | Trimestre | Fase | Nível e Área de Processo | Envolvidos | Squads Cartões |  |  |  | Squads Duplicatas
[5 empty] | Ativos | Demonstrações | Operações | Plataforma | Interop | Negotiation | Consent
T1-N2-N3-01 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | Cloud / Engenharia / QA / Tech Leads | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-02 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Política de Testes | QA / Gestão | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO
T1-N2-N4-03 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição dos Testes N2 – Monitoramento e Controle | QA / Gestão | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO | DESENVOLVENDO
T1-N2-04 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | QA / Produto / Squad | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-05 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | QA / Produto / Squad | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-N3-06 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-07 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-08 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-09 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | QA | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N3-10 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Revisões Técnicas | QA / Produto / Squad | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N2-N3-11 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | QA / QEs / Dev (apoio) | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N3-12 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais | QA (NFR) / Cloud / Produto / Tech Leads | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T1-N3-13 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | QA (NFR) / Cloud / DevOps | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO | PLANEJADO
T2-N2-N3-01 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Organização de Teste N2 – Planejamento | QA / Produto | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T2-N2-N3-02 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Integração ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T2-N3-03 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais | QA (NFR) / Produto / Tech Leads | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T2-N3-04 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Programa de Treinamento em Testes | QA / Gestão | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T3-N4-01 | TRI 3 | Engenharia de Qualidade | N4 – Avaliação da Qualidade do Produto (início) N4 – Medição (Incidentes × falhas) | QA / Gestão | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T3-N3-N4-02 | TRI 3 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição N3 – Organização | QA / Produto | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T3-N4-03 | TRI 3 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição dos Testes | QA (NFR) / Gestão / Tech Leads | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T4-N2-N3-01 | TRI 4 | Engenharia de Qualidade | N2 – Política/Estratégia N3 – Organização | QA / Cloud / Engenharia | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T4-N5-02 | TRI 4 | Engenharia de Qualidade | N5 – Prevenção de Defeitos | QA / Squad / Gestão | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO
T4-N4-03 | TRI 4 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição dos Testes | QA / Gestão | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO | NÃO INICIADO

## Todos Trimestres TMMi - Visão S (hidden)
Visão 2026 - Atualizada
Trimestre | Fase | Nível e Área de Processo | Envolvidos | Squads Cartões |  |  |  | Squads Duplicatas
|  |  |  | Ativos | Demonstrações | Operações | Plataforma | Interop | Negotiation | Consent
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | Cloud / Engenharia / QA / Tech Leads | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Política de Testes | QA / Gestão | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Desenvolvendo
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição dos Testes N2 – Monitoramento e Controle | QA / Gestão | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | QA / Produto / Squad | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | QA / Produto / Squad | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | QA | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Revisões Técnicas | QA / Produto / Squad | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | QA / QEs / Dev (apoio) | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais | QA (NFR) / Cloud / Produto / Tech Leads | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | QA (NFR) / Cloud / DevOps | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 1 | Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | QA (NFR) / Cloud / DevOps | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Organização de Teste N2 – Planejamento | QA / Produto | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Integração ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais | QA (NFR) / Produto / Tech Leads | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 2 | Engenharia de Qualidade | N3 – Programa de Treinamento em Testes | QA / Gestão | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 3 | Engenharia de Qualidade | N4 – Avaliação da Qualidade do Produto (início) N4 – Medição (Incidentes × falhas) | QA / Gestão | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 3 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição N3 – Organização | QA / Produto | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 3 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição dos Testes | QA (NFR) / Gestão / Tech Leads | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 4 | Engenharia de Qualidade | N2 – Política/Estratégia N3 – Organização | QA / Cloud / Engenharia | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 4 | Engenharia de Qualidade | N5 – Prevenção de Defeitos | QA / Squad / Gestão | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
TRI 4 | Engenharia de Qualidade | N4 – Medição dos Testes | QA / Gestão | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado | Planejado
Visão 2025
Fase | Nível e Área de Processo | Envolvidos | Squad Cartões |  |  |  | Squad Duplicatas
|  |  | Ativos | Demonstrações | Operações | Plataforma | Interop | Negotiation | Consent
Trabalho de Base | N2 – Política de Testes | Institucional | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Desenvolvendo
Trabalho de Base | N2 – Estratégia de Testes | QA / Squads | Adotado | Adotado | Em Adoção | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado
Trabalho de Base | N2 – Planejamento de Testes | QA / Produto | Adotado | Adotado | Em Adoção | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado
Trabalho de Base | N2 – Monitoramento e Controle dos Testes | QA / Tech Lead | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado
Trabalho de Base | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado
Trabalho de Base | N2 – Gerenciamento de Defeitos | QA / Squad | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado
Trabalho de Base | N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud | Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável | Não Aplicável
Engenharia de Qualidade | N3 – Organização de Testes | QA / Gestão | Em Adoção | Em Adoção | Desenvolvendo | Adotado | Adotado | Em Adoção | Adotado
Engenharia de Qualidade | N3 – Programa de Treinamento em Testes | Institucional | Em Adoção | Em Adoção | Em Adoção | Em Adoção | Em Adoção | Em Adoção | Em Adoção
Engenharia de Qualidade | N3 – Integração dos Testes ao SDLC | QA / Produto / Dev | Em Adoção | Desenvolvendo | Desenvolvendo | Adotado | Adotado | Em Adoção | Adotado
Engenharia de Qualidade | N3 – Testes Não Funcionais | QA / Cloud / SI/ Arquitetura | Planejado | Em Adoção | Em Adoção | Planejado | Planejado | Planejado | Desenvolvendo
Engenharia de Qualidade | N3 – Revisões Técnicas (Quality Review) | QA / Produto | Adotado | Em Adoção | Em Adoção | Adotado | Adotado | Adotado | Adotado
Engenharia de Qualidade | N4 - Medição dos Testes | QA / Gestão / Tríade | Em Adoção | Planejado | Planejado | Em Adoção | Em Adoção | Em Adoção | Em Adoção
Engenharia de Qualidade | N4 - Avaliação da Qualidade do Produto | QA / Produto / Gestão | Planejado | Planejado | Planejado | Em Adoção | Em Adoção | Planejado | Em Adoção
Engenharia de Qualidade | N4 - Revisões Avançadas | QA / Arquitetura / Gestão | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado
Engenharia de Qualidade | N5 - Prevenção de Defeitos | QA / Squads/ Arquitetura | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado
Engenharia de Qualidade | N5 - Controle da Qualidade | QA / Produto / Gestão / Arquitetura | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado
Engenharia de Qualidade | N5 - Otimização do Processo de Testes | QA / Gestão / Squads | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado

## Roadmap Trimestral (hidden)
Trimestre | Fase | Entrega | TMMi (Nível – Área) | Envolvidos | Evidência / Critério de pronto | Status | Responsável
TRI 1 (Jan-Mar) | Engenharia e Governança | Governança de uso do STG (regras, permissões, janelas e proteção de dados/massa) | N3 – Organização de Testes | Engenharia/Cloud/QA/Tech Leads | Política de uso do STG + controle de acessos + janelas de execução + procedimento de restauração de massa + trilha de auditoria (quem rodou o quê) | Planejado | Engenharia/Cloud + QA Chapter
| QA | Iniciar Mapeamento TODAS as jornadas de testes (Robot → Playwright) | N3 – Integração dos Testes ao SDLC | QA / Squads | Lista de jornadas por squad + matriz “jornada → cenários → testes → automação” + priorização por criticidade | Planejado | QA Chapter + QAs por squad
| QA | Levantar os testes prioritários por squad (baseado em jornada + risco) | N2 – Planejamento de Testes + N3 – Organização de Testes | QA / Produto / Squad | Escopo de testes prioritários por squad (P1/P2/P3 ou crítico/alto/médio) + link no Azure Test Plans | Planejado | QA + Produto
| QA | Automatizar os testes prioritários no Playwright (mínimo viável por jornada) | N2 – Desenho e Execução de Testes + N3 – Integração dos Testes ao SDLC | QA / Dev (apoio) | Suites Playwright criadas por jornada + evidência de execução + padrão de código aplicado | Planejado | QA + QEs
| QA + Cloud | Integrar os testes automatizados à pipeline de QA (execução na nuvem) | N3 – Integração dos Testes ao SDLC / N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | Pipeline rodando Playwright + artefatos (report/log) + gatilho por PR/merge/agenda (conforme definido) | Planejado | Cloud/DevOps + QA
| Melhoria Contínua | Consolidar indicadores de adoção das melhorias (visão executiva) | N4 – Medição dos Testes | QA / Gestão | Dashboard com indicadores definidos (ex.: adoção QR, cobertura de jornadas, execução/pipeline, defeitos críticos) | Planejado | QA Chapter
| Melhoria Contínua | Implementar Engenharia de Qualidade com Testes Estáticos (em piloto) | N3 – Revisões Técnicas (Quality Review) | QA / Dev / Tech Lead | Checklist + evidência de aplicação em refinamento/PRs (mínimo) + registro do que foi prevenido | Despriorizado | Trombeta + QA Chapter

## Roadmap por Squad (hidden)
Trimestre | Fase | Squad | Entrega | TMMi (Nível – Área) | Envolvidos | Evidência / Critério de pronto | Status | Responsável
TRI 1 | Engenharia e Governança | Todas | Governança de uso do STG (regras, janelas, massa) | N3 – Organização de Testes | Engenharia / Cloud / QA | Política STG + controle de acesso + trilha de auditoria | Não Iniciado | Cloud + QA Chapter
TRI 1 | QA | Ativos | Mapear 2 jornadas críticas | N2 – Planejamento de Testes | QA / Squad | Jornadas documentadas + riscos | Não Iniciado | QA Squad
TRI 1 | QA | Demonstrações | Mapear 1 jornada crítica | N2 – Planejamento de Testes | QA / Squad | Jornada documentada + riscos | Não Iniciado | QA Squad
TRI 1 | QA | Operações | Levantar jornada crítica + riscos | N2 – Planejamento de Testes | QA / Squad | Escopo mínimo de testes críticos | Não Iniciado | QA Squad
TRI 1 | QA | Interop | Mapear 1 jornada crítica interop | N2 – Planejamento de Testes | QA / Squad | Jornada interop documentada | Não Iniciado | QA Squad
TRI 1 | QA | Negotiation | Mapear 1 jornada crítica | N2 – Planejamento de Testes | QA / Squad | Jornada documentada | Não Iniciado | QA Squad
TRI 1 | QA | Ativos / Plataforma | Automatizar 1 jornada crítica (mínimo viável) | N2 Execução / N3 Integração SDLC | QA / QEs | Suite Playwright + evidência | Não Iniciado | QA + QEs
TRI 1 | QA | Todas | Levantar testes prioritários por risco | N2 – Planejamento de Testes | QA / Produto | Escopo P1/P2/P3 no Azure | Não Iniciado | QA + Produto
TRI 1 | Melhoria Contínua | Todas | Consolidar indicadores | N4 – Medição dos Testes | QA / Gestão | Dashboard simples (adoção / defeitos críticos) | Não Iniciado | QA Chapter
Trimestre | Fase | Squad | Entrega | TMMi | Envolvidos | Evidência | Status | Responsável
TRI 2 | QA | Cartões (cross) | Consolidar jornadas por produto | N3 – Organização de Testes | QA / Produto | Mapa consolidado | Não Iniciado | QA Chapter
TRI 2 | QA | Ativos / Plataforma | Expandir automação (+1 jornada) | N3 – Integração SDLC | QA / QEs | Novas suites + pipeline | Não Iniciado | QA + QEs
TRI 2 | QA | Demonstrações / Negotiation | Automatizar 1 jornada crítica | N3 – Integração SDLC | QA / QEs | Suite + evidência | Não Iniciado | QA + QEs
TRI 2 | QA | Todas | Formalizar regressão por squad | N2 – Planejamento de Testes | QA | Escopo de regressão | Não Iniciado | QA Chapter
TRI 2 | Melhoria Contínua | Todas | Ajustar Quality Review | N3 – Revisões Técnicas | QA / Dev | Artefato revisado + uso | Não Iniciado | QA Chapter
Trimestre | Fase | Squad | Entrega | TMMi | Envolvidos | Evidência | Status | Responsável
TRI 3 | QA | Todas | Mapear incidentes por amostragem | N3 – Monitoramento | QA / Gestão | Relatório por squad | Não Iniciado | QA Chapter
TRI 3 | QA | Todas | Relacionar incidentes × falhas de teste | N4 – Medição | QA | Análise causa raiz | Não Iniciado | QA Chapter
TRI 3 | QA | Todas | Refinar priorização por risco real | N3 – Organização | QA / Produto | Matriz de risco atualizada | Não Iniciado | QA + Produto
TRI 3 | QA + Dev | Ativos / Plataforma | Evoluir testes estáticos (PRs) | N3 – Revisões Técnicas | QA / Dev | Evidência contínua | Não Iniciado | QA Chapter
Trimestre | Fase | Squad | Entrega | TMMi | Envolvidos | Evidência | Status | Responsável
TRI 4 | QA | Todas | Padronizar checklist de prevenção | N3 – Prevenção de Defeitos | QA | Checklist + uso | Não Iniciado | QA Chapter
TRI 4 | QA | Todas | Consolidar estratégia de testes por produto | N3 – Organização | QA / Produto | Documento estratégico | Não Iniciado | QA Chapter
TRI 4 | QA + Cloud | Todas | Formalizar ambiente isolado de QA | N3 – Ambiente de Testes | QA / Cloud | Processo definido | Não Iniciado | Cloud + QA
TRI 4 | Gestão | Todas | Consolidar visão executiva anual | N4 – Medição | QA / Gestão | Relatório executivo | Não Iniciado | QA Chapter

## OLD_Roadmap por Squads (hidden)
ID Melhoria | Trimestre | Squad | Detalhe da Entrega | TMMi (Nível – Área) | Envolvidos | Evidência / Critério de pronto | Status | Responsável
| TRI 1 | Todas (TAG) | Consolidar indicadores comparáveis (baseline + tendência) e gatilhos de ação | N4 – Medição dos Testes (início) N2 – Monitoramento e Controle | QA / Gestão | Dashboard publicado + definição das métricas + tendência trimestral + 3 gatilhos e ações padrão | Desenvolvendo | QA Chapter
| TRI 1 | Todas (TAG) | Política de Testes “Lite” (1 página) | N2 – Política de Testes | QA / Gestão | Documento publicado (escopo, papéis, critérios mínimos, evidência mínima, compliance) | Desenvolvendo | QA Chapter
| TRI 1 | Todas exceto: Plataforma (Cartões) e Consent+Interop (Duplicatas) | Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | N2 – Planejamento de Testes | QA / Produto / Squad | Lista P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização registrado + baseline datado | Desenvolvendo | QAs por squad + Produto
| TRI 1 | Cartões (todas as squads exceto Plataforma) | Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1) | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | Escopo com os testes + lista dos testes migrados Playwright + evidência de execução | Não Iniciado | QAs por squad
| TRI 1 | Cartões + Duplicatas (onde aplicável) | Automatizar P1 mínimo viável em Playwright por squad e gerar evidência | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | Suites Playwright P1 + report/log anexado + padrão aplicado | Não Iniciado | QAs por squad
| TRI 1 | Cartões + Duplicatas | Rodar automação em pipeline (padrão replicável + evidência) NF + NFT | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | Pipeline rodando + gatilho definido (PR/merge/agendado) + artefatos (report/log) + doc mínima | Não Iniciado | Trombeta + Cloud
| TRI 1 | Duplicatas (Interop + Negotiation) | Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 | N3 – Revisões Técnicas (Quality Review) | QA / Produto / Squad | Checklist/rubrica por PBI + relatório mensal com média ≥3 | Desenvolvendo | QAs por squad
| TRI 1 | Duplicatas (Interop + Negotiation) | Cobertura: 85% da regressão funcional automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | QA / QEs / Dev (apoio) | Baseline endpoints críticos + mapeamento endpoint→teste + execução em pipeline + evidência | Não Iniciado | André + Trombeta
| TRI 1 | QA + Cloud | NFR piloto com critério e recorrência (não “para todos”) | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) | QA / Cloud / SI (se aplicável) | Critérios (threshold) + execução recorrente + evidência do resultado | Não Iniciado | Trombeta + Cloud
| TRI 1 | Todas (TAG) | Governança Mínima em STG | N2 – Política/ Estratégia N2 – Ambiente / N3 – Organização | QA / Cloud / Engenharia | Versão mínima publicada com regras, janelas, massa e auditoria | Não Iniciado | QA Chapter + Cloud
| TRI 2 | Todas (TAG) | Escalar padrão (P1/P2/P3 + regressão mínima) para squads restantes e formalizar regressão por squad | N3 – Organização de Testes N2 – Planejamento de Testes | QA / Produto | Regra de regressão por squad publicada + suites P1 padronizadas por squad | Não Iniciado | QA Chapter + QAs
| TRI 2 | Todas (TAG) | Estabilizar automação (reduzir flaky, padronizar massa/dados e asserções) | N3 – Integração dos Testes ao SDLC / N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | Queda de falhas flakey + padrão de dados/massa + evidência de estabilidade em pipeline | Não Iniciado | QA Chapter + Cloud
| TRI 2 | Todas (TAG) | Treinamento mínimo formal (onboarding + padrão Playwright + QR) | N3 – Programa de Treinamento em Testes | QA / Gestão | Trilha publicada + registro de execução (quem fez) + material centralizado | Não Iniciado | QA Chapter
| TRI 3 | Todas (TAG) | Mapear incidentes por amostragem e correlacionar com falhas de teste | N4 – Avaliação da Qualidade do Produto (início) / N4 – Medição | QA / Gestão | Relatório por squad + link incidente→jornada→lacuna de teste + ações | Não Iniciado | QA Chapter
| TRI 3 | Todas (TAG) | Refinar priorização por risco usando dados (defeitos/incidentes) | N4 – Medição dos Testes / N3 – Organização de Testes | QA / Produto | Matriz de risco atualizada por dados + atualização do escopo P1/P2/P3 | Não Iniciado | QA + Produto
| TRI 3 | Todas (TAG) | Jornadas Críticas NFR | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) | QA / Cloud / SI (se aplicável) | Critérios + execução recorrente + evidência do resultado | Não Iniciado | Trombeta + Cloud
| TRI 4 | Todas (TAG) | Política e estratégia completas + governança madura de STG/dados | N2 – Política/ Estratégia / N2 – Ambiente / N3 – Organização | QA / Cloud / Engenharia | Versão completa publicada + compliance mínimo + auditoria simples de aderência | Não Iniciado | QA Chapter + Cloud
| TRI 4 | Todas (TAG) | Checklist de prevenção + RCA leve como rotina | N5 – Prevenção de Defeitos (início) | QA / Squad / Gestão | Checklist publicado + evidência de uso + RCA leve em defeitos recorrentes | Não Iniciado | QA Chapter
| TRI 4 | Todas (TAG) | Consolidar visão executiva anual orientada por dados | N4 – Medição dos Testes | QA / Gestão | Relatório anual com tendências, decisões tomadas e próximos focos | Não Iniciado | QA Chapter

## Score TMMi
Score TMMi - TRIMESTRE 1 | [7 empty] | Legenda
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS | SCORE | STATUS
TODAS AS SQUADS | T1-N2-02 | N2 – Política de Testes | (MVP) Política de Testes “Lite” (1 página) | Documento publicado (escopo, papéis, critérios mínimos, evidência mínima, compliance) + comunicação oficial | Política de Testes – TAG IMF0 | 1.5 | DESENVOLVENDO | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N4-03 | N4 – Medição dos Testes (início) N2 – Monitoramento e Controle | (MVP) Indicadores comparáveis (baseline + tendência) + 3 gatilhos de ação | Dashboard publicado + definições + tendência trimestral + gatilhos e ações padrão documentados |  | 1.5 | DESENVOLVENDO | 2026-05-01 | DESENVOLVENDO
[8 empty] | 2 | EM ADOÇÃO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS | 3 | ADOTADO
ATIVOS | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS
DEMONSTRAÇÕES | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS
OPERAÇÕES | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS
PLATAFORMA | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS
INTEROP | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS
NEGOTIATION | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO
SQUAD | ID_MELHORIA | NÍVEL E ÁREA DE PROCESSO | ENTREGÁVEL | DOR (DEFINITION OF DONE) | EVIDÊNCIAS | SCORE | STATUS
CONSENT | T1-N2-N3-01 | N2 – Ambiente de Testes N3 – Organização de Testes | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-04 | N2 – Planejamento de Testes - Levantamento | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-05 | N2 – Planejamento de Testes - Revisão | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-07 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-06 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC N2 – Ambiente de Testes | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-08 | N2 – Desenho e Execução de Testes | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-09 | N2 – Desenho e Execução N2 – Monitoramento e Controle | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-10 | N3 – Revisões Técnicas | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N2-N3-11 | N2 – Desenho e Execução N3 – Integração SDLC | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-12 | N3 – Testes Não Funcionais | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida |  | 1 | PLANEJADO
| T1-N3-13 | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) N3 – Integração ao SDLC | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) - Cartões | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução |  | 1 | PLANEJADO

## ANUAL - Roadmap por Squads
ID Melhoria | Trimestre | Fase | Squad | Entrega | TMMi (Nível – Área) | Envolvidos | Evidência / DOR (Definition of Ready) | Status Geral | Responsável
T1-N2-N3-01 | TRI 1 | Engenharia e Governança | Todas (TAG) | (MVP) Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | N2 – Ambiente de Testes / N3 – Organização de Testes | Cloud / Engenharia / QA / Tech Leads | Regras publicadas + controle de acesso + janelas definidas + procedimento de restauração de massa + registro/auditoria (quem/quando/o quê) | Planejado | Cloud + QA Chapter
T1-N2-02 | TRI 1 | QA (Governança) | Todas (TAG) | (MVP) Política de Testes “Lite” (1 página) | N2 – Política de Testes | QA / Gestão | Documento publicado (escopo, papéis, critérios mínimos, evidência mínima, compliance) + comunicação oficial | Planejado | QA Chapter
T1-N2-N4-03 | TRI 1 | Melhoria Contínua | Todas (TAG) | (MVP) Indicadores comparáveis (baseline + tendência) + 3 gatilhos de ação | N4 – Medição dos Testes (início) / N2 – Monitoramento e Controle | QA / Gestão | Dashboard publicado + definições + tendência trimestral + gatilhos e ações padrão documentados | Planejado | QA Chapter
T1-N2-04 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Todas exceto: Plataforma (Cartões) e Consent+Interop (Duplicatas) | (MVP) Levantar testes prioritários por risco por squad (P1/P2/P3) e registrar no Azure | N2 – Planejamento de Testes | QA / Produto / Squad | Lista dos testes de regressão priorizados P1/P2/P3 no Azure + critério de priorização | Planejado | QAs por squad + Produto
T1-N2-05 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Plataforma (Cartões) + Consent e Interop (Duplicatas) | (MVP) Revisar P1/P2/P3 existente (sanidade e atualização mínima) | N2 – Planejamento de Testes | QA / Produto / Squad | Revisão registrada (data) + ajustes se necessário + link no Azure | Planejado | QAs dessas squads + Produto
T1-N2-N3-06 | TRI 1 | QA + Cloud | Cartões + Duplicatas | (MVP) Rodar automação em pipeline (template padrão replicável) para regressão P1 | N3 – Integração dos Testes ao SDLC / N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | Pipeline rodando + gatilho definido + artefatos (report/log) + doc mínima | Planejado | Trombeta + Cloud
T1-N2-07 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Cartões (todas as squads) exceto Plataforma | (MVP) Migrar 20% dos testes automatizados do Robot para Playwright (baseline Q1, priorização por risco) | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | Baseline Robot (data de corte) + lista migrada + evidência de execução; foco preferencial em P1 | Planejado | QAs Cartões Anselmo
T1-N2-08 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Cartões + Duplicatas (onde aplicável) | (MVP) Automatizar o mínimo viável de P1 no Playwright por squad (regressão crítica) | N2 – Desenho e Execução de Testes | QA / QEs / Dev (apoio) | Suites P1 + report/log + padrão de código aplicado + rastreio com PBI/Plano | Planejado | QAs por squad
T1-N2-09 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Todas (TAG) | (Aplicado via Playwright) Evidência padronizada de execução (report/log) | N2 – Desenho e Execução / N2 – Monitoramento e Controle | QA | Evidência já gerada nos reports do Playwright e anexada/armazenada conforme padrão do repo/pipeline | Adotado | QAs (via padrão Playwright)
T1-N3-10 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Duplicatas (Interop + Negotiation) | (MVP) Qualidade do PBI: manter média ≥3 no Q1 (campo oficial) | N3 – Revisões Técnicas (Quality Review) | QA / Produto / Squad | Rubrica/checklist por PBI + relatório mensal com média ≥3 | Planejado | André + Trombeta
T1-N2-N3-11 | TRI 1 | Engenharia de Qualidade | Duplicatas (Interop + Negotiation) | (Stretch – faseado internamente) Avançar cobertura de regressão automatizada dos endpoints críticos (baseline Q1) | N2 – Desenho e Execução / N3 – Integração SDLC | QA / QEs / Dev (apoio) | Baseline endpoints críticos datado + mapeamento endpoint→teste + evolução mensal comprovada por execução em pipeline | Planejado | André + Trombeta
T1-N3-12 | TRI 1 | NFR | Produtos: Cartões + Duplicatas | (MVP) Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | N3 – Testes Não Funcionais | QA (NFR) / Cloud / Produto / Tech Leads | Documento Lite publicado + backlog NFR priorizado por risco + cadência definida | Planejado | Recurso(s) NFR + QA Chapter
T1-N3-13 | TRI 1 | NFR + Cloud | Piloto (Cartões: Operações) | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) / N3 – Integração ao SDLC | QA (NFR) / Cloud / DevOps | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução | Planejado | Recurso(s) NFR + Cloud
T1-N3-14 | TRI 1 | NFR + Cloud | Piloto (Duplicatas: Consent) | (Piloto) NFR em pipeline com baseline e evidência (evitar atuação reativa) | N3 – Testes Não Funcionais (piloto) / N3 – Integração ao SDLC | QA (NFR) / Cloud / DevOps | Pipeline NFR rodando + report versionado + baseline coletado (2–4 semanas) + registro de execução | Planejado | Recurso(s) NFR + Cloud
T2-N2-N3-01 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | Todas (TAG) | Escalar padrão (P1/P2/P3 + regressão mínima) para squads restantes e formalizar regressão por squad | N3 – Organização de Testes / N2 – Planejamento | QA / Produto | Regra de regressão por squad publicada + suites P1 padronizadas por squad | Planejado | QA Chapter + QAs
T2-N2-N3-02 | TRI 2 | QA + Cloud | Todas (TAG) | Estabilizar automação (reduzir flaky, padronizar massa/dados e asserções) | N3 – Integração ao SDLC / N2 – Ambiente de Testes | QA / Cloud / DevOps | Queda de falhas flakey + padrão de dados/massa + evidência de estabilidade em pipeline | Planejado | QA Chapter + Cloud
T2-N3-03 | TRI 2 | NFR | Produtos: Cartões + Duplicatas | Expandir NFR do piloto para top jornadas críticas com cadência (nightly/pré-release) | N3 – Testes Não Funcionais | QA (NFR) / Produto / Tech Leads | Execução recorrente + reports versionados + cobertura NFR nas jornadas priorizadas | Planejado | Recurso(s) NFR
T2-N3-04 | TRI 2 | Engenharia de Qualidade | Todas (TAG) | Treinamento mínimo formal (onboarding + padrão Playwright + QR + NFR Lite) | N3 – Programa de Treinamento em Testes | QA / Gestão | Trilha publicada + registro de execução (quem fez) + material centralizado | Planejado | QA Chapter
T3-N4-01 | TRI 3 | Engenharia de Qualidade | Todas (TAG) | Mapear incidentes por amostragem e correlacionar com falhas de teste (funcional + NFR) | N4 – Avaliação da Qualidade do Produto (início) / N4 – Medição | QA / Gestão | Relatório por produto/squad + incidente→jornada→lacuna→ação + priorização ajustada | Planejado | QA Chapter
T3-N3-N4-02 | TRI 3 | QA + Produto | Todas (TAG) | Refinar P1/P2/P3 usando dados (defeitos/incidentes/tendências) | N4 – Medição / N3 – Organização | QA / Produto | Matriz de risco atualizada por dados + atualização do P1/P2/P3 no Azure | Planejado | QA + Produto
T3-N4-03 | TRI 3 | NFR | Produtos: Cartões + Duplicatas | Definir thresholds e gatilhos go/no-go (baseline → limites) e aplicar em 1 release | N4 – Medição dos Testes (NFR) | QA (NFR) / Gestão / Tech Leads | Thresholds publicados + regra de decisão + evidência de aplicação em release | Planejado | Recurso(s) NFR + Gestão
T4-N2-N3-01 | TRI 4 | Engenharia e Governança | Todas (TAG) | Política/estratégia completas + governança madura de STG/dados | N2 – Política/ Estratégia / N2 – Ambiente / N3 – Organização | QA / Cloud / Engenharia | Versão completa publicada + auditoria simples de aderência + melhorias institucionalizadas | Planejado | QA Chapter + Cloud
T4-N5-02 | TRI 4 | Melhoria Contínua | Todas (TAG) | RCA leve + checklist de prevenção como rotina | N5 – Prevenção de Defeitos (início) | QA / Squad / Gestão | Checklist publicado + evidência de uso + RCA em recorrências + ações preventivas | Planejado | QA Chapter
T4-N4-03 | TRI 4 | Gestão | Produtos: Cartões + Duplicatas | Relatório executivo anual orientado por dados (incluindo NFR) | N4 – Medição dos Testes | QA / Gestão | Relatório anual com tendências, decisões tomadas e próximos focos | Planejado | QA Chapter

## Mapa do TMMi
Mapa do TMMi (O que tem em casa nível)
Nível | Área de Processo | Descrição
2 | Política e Estratégia de Testes | TMMi Nível 2 — Gerenciado Aqui a organização estabelece o jeito básico de testar e consegue gerenciar isso no projeto. Pode variar de um projeto para outro, mas já existe direção clara (principalmente via política e estratégia de testes) e já acontece: 1- Planejamento 2 - Monitoramento e controle 3 - Técnicas de desenho de testes 4 - Controle da execução 5 - Ambientes de teste disponíveis para os testes (STG) Em uma frase: testar deixa de ser improviso e vira rotina controlada por projeto.
2 | Planejamento de Testes
2 | Monitoramento e Controle dos Testes
2 | Desenho e Execução de Testes
2 | Gerenciamento de Defeitos
2 | Ambiente de Testes
3 | Organização de Testes | TMMi Nível 3 — Definido Aqui para de ser “cada projeto do seu jeito” e vira padrão da organização: todos os projetos seguem os mesmos padrões e procedimentos. Além do N2 continuar existindo, agora nós temos: 1 - Times organizados para teste 2 - Programa de treinamento 3 - Teste integrado ao ciclo de desenvolvimento e entrando cedo 4 - Testes não funcionais planejados e executados em todos os projetos 5 - Revisões (reviews) acontecendo em cada projeto Em uma frase: qualidade vira processo organizacional, não esforço heroico.
3 | Programa de Treinamento em Testes
3 | Integração dos Testes ao SDLC
3 | Testes Não Funcionais
3 | Revisões Técnicas (Quality Review)
4 | Medição dos Testes | TMMi Nível 4 — Medido Aqui o diferencial é medição forte e cedo: medir atividades e resultados de forma consistente, desde o início, para garantir que em cada etapa o produto esteja o mais “livre de defeitos possível”. E entram revisões avançadas em todos os projetos, evoluindo o que começou no nível 3. Em uma frase: qualidade passa a ser guiada por dados e previsibilidade, não só percepção.
4 | Avaliação da Qualidade do Produto
4 | Revisões Avançadas
5 | Prevenção de Defeitos | TMMi Nível 5 — Otimização Aqui tudo é avaliado (atividades e resultados) e existem ações de otimização para manter melhoria contínua, com foco em: 1 - Prevenção de defeitos 2 - Qualidade otimizada Em uma frase: a organização aprende, ajusta e previne — continuamente.
5 | Controle da Qualidade
5 | Otimização do Processo de Testes
Fonte: https://www.tmmi.org/

## Entregue x Esperado TMMi
Entregue x Esperado pelo TMMi
Fase | Nível e Área de Processo | Entregue na TAG (observação) | Esperado pelo TMMi (gap)
N2 – Gerenciado | N2 – Política de Testes | Diretrizes na prática (escopo downstream, padrões mínimos, criticidade C0–C2), porém política institucional formal ainda não fechada. | Formalizar e publicar a política (objetivo, escopo, responsabilidades, compliance) para institucionalizar.
N2 – Gerenciado | N2 – Estratégia de Testes | Estratégia prática implementada (modelo de atuação do QA, padrões de evidência/defeito/métricas, foco em risco/criticidade). | Consolidar a estratégia como referência única (níveis de teste, critérios de aplicação e adaptação por produto/squad).
N2 – Gerenciado | N2 – Planejamento de Testes | Artefatos de planejamento (manual/planilha), priorização por criticidade, organização no Azure Test Plans. | Explicitar critérios de entrada/saída e gestão de risco por jornada (reduzir variação por squad).
N2 – Gerenciado | N2 – Monitoramento e Controle dos Testes | Dashboards/métricas operacionais no Azure, acompanhamento por execução/defeitos. | Definir gatilhos de ação (limiares e resposta padrão: replanejar, travar release, ampliar escopo etc.).
N2 – Gerenciado | N2 – Desenho e Execução de Testes | Padrões de evidência, execução estruturada e organização de testes (incluindo estrutura por Swagger/rotas no Azure). | Ampliar reuso e cobertura prioritária por jornada (menos por sprint, mais por risco do produto).
N2 – Gerenciado | N2 – Gerenciamento de Defeitos | Fluxo de bugs com evidência obrigatória, criticidade C0/C1/C2, rastreabilidade com PBIs. | Transformar tendência de defeitos em ações recorrentes (ponte para N4/N5: prevenção e otimização).
N2 – Gerenciado | N2 – Ambiente de Testes | Boas práticas/documentação de ambientes e execução de automação em nuvem via pipeline (Playwright) para 2 squads. | Estabelecer governança do ambiente (uso, dados, estabilidade) e evoluir ambiente isolado como capability institucional.
N3 – Definido | N3 – Organização de Testes | Chapter de QA e alinhamento de papéis/responsabilidades com PMs (tríade) e squads. | Formalizar o modelo organizacional (papéis, cadência, governança e critérios de maturidade por squad).
N3 – Definido | N3 – Programa de Treinamento em Testes | Mini-treinamentos recorrentes e materiais de boas práticas (ex.: automação). | Criar trilha mínima e registro (onboarding + evolução por papel, não só conteúdo pontual).
N3 – Definido | N3 – Integração dos Testes ao SDLC | Quality Review no refinamento e integração QA–Produto–Dev em squads mais maduras. | Tornar padrão para todas as squads (entrada cedo e consistente, reduzindo dependência do QA como gatilho). SHIFTLEFT Testing
N3 – Definido | N3 – Testes Não Funcionais | Validações pontuais (ex.: performance/segurança) e suporte quando demandado. | Definir estratégia de NFR por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência), evitando atuação só reativa.
N3 – Definido | N3 – Revisões Técnicas (Quality Review) | Artefato de Quality Review enxuto e aplicado (foco em testabilidade/clareza). | Aumentar consistência e rastreabilidade do que foi prevenido/evitado para alimentar medição e decisões (ponte N4).
N4 – Gerenciado Quantitativamente | N4 - Medição dos Testes | Métricas padrão definidas e dashboards (Azure). | Consolidar objetivos/medidas e histórico comparável (governança de dados de medição e uso recorrente).
N4 – Gerenciado Quantitativamente | N4 - Avaliação da Qualidade do Produto | Início de visão por indicadores e incidência/criticidade como sinalizadores de qualidade. | Definir metas mensuráveis por atributos (funcionais e não funcionais) e usar para decisão consistente (risco/go/no-go).
N4 – Gerenciado Quantitativamente | N4 - Revisões Avançadas | Base de reviews (Quality Review) existe. | Integrar reviews com testes dinâmicos e usar dados de review para ajustar abordagem de teste (review como instrumento de medição e melhoria).
N5 – Otimização | N5 - Prevenção de Defeitos | Estrutura N2/N3 pronta para gerar insumos (bugs com evidência, criticidade, review). | Instituir prevenção baseada em causa raiz e ação preventiva recorrente (não só correção).
N5 – Otimização | N5 - Controle da Qualidade | Controle operacional forte (N2) e governança em adoção (N3). | Evoluir para controle sistêmico e proativo com base em dados (qualidade governada ponta a ponta, não dependente de squad/QA).
N5 – Otimização | N5 - Otimização do Processo de Testes | Melhoria contínua em curso (trabalho de base + engenharia), porém ainda por iniciativa e ciclo. | Implementar otimização contínua institucional com metas, medição e ajustes sistemáticos (ciclo fechado N4→N5).

## Critérios TMMi (hidden)
ID MELHORIA | TRIMESTRE | SQUAD | ENTREGA | SUBCRITÉRIO | PESO | ATENDIDO | LINK DA EVIDÊNCIA | OBS | DATA
T1-N2-N3-01 |  |  | Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Regras publicadas
T1-N2-N3-01 |  |  | Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Controle de acesso definido/aplicado
T1-N2-N3-01 |  |  | Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Janelas de uso definidas e comunicadas
T1-N2-N3-01 |  |  | Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Procedimento de restauração de massa definido
T1-N2-N3-01 |  |  | Governança mínima de STG (regras, janelas, massa e auditoria) | Registro/auditoria de execuções (quem/quando/o quê)
T1-N2-02 |  |  | Política de Testes “Lite” (1 página) | Documento publicado
T1-N2-02 |  |  | Política de Testes “Lite” (1 página) | Escopo/papéis definidos
T1-N2-02 |  |  | Política de Testes “Lite” (1 página) | Critérios mínimos + evidência mínima definidos
T1-N2-02 |  |  | Política de Testes “Lite” (1 página) | Comunicação oficial realizada
T1-N2-N4-03 |  |  | Indicadores comparáveis (baseline+tendência) + gatilhos de ação | Dashboard publicado
T1-N2-N4-03 |  |  | Indicadores comparáveis (baseline+tendência) + gatilhos de ação | Definições dos indicadores (glossário)
T1-N2-N4-03 |  |  | Indicadores comparáveis (baseline+tendência) + gatilhos de ação | Baseline datado (ponto zero)
T1-N2-N4-03 |  |  | Indicadores comparáveis (baseline+tendência) + gatilhos de ação | Tendência trimestral visível
T1-N2-N4-03 |  |  | Indicadores comparáveis (baseline+tendência) + gatilhos de ação | 3 gatilhos + ações padrão documentados
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Lista P1/P2/P3 registrada (doc ou card com link do Azure quando houver)
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Critério de priorização registrado
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Baseline datado (data de corte)
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Lista P1/P2/P3 registrada (doc ou card com link do Azure quando houver)
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Critério de priorização registrado
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Baseline datado (data de corte)
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Lista P1/P2/P3 registrada (doc ou card com link do Azure quando houver)
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Critério de priorização registrado
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Baseline datado (data de corte)
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Lista P1/P2/P3 registrada (doc ou card com link do Azure quando houver)
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Critério de priorização registrado
T1-N2-04 |  |  | Levantar testes prioritários por risco (P1/P2/P3) | Baseline datado (data de corte)
T1-N2-05 |  |  | Revisar P1/P2/P3 existente | Revisão registrada com data
T1-N2-05 |  |  | Revisar P1/P2/P3 existente | Ajustes aplicados ou “sem ajustes” registrado
T1-N2-05 |  |  | Revisar P1/P2/P3 existente | Link do registro atualizado
T1-N2-05 |  |  | Revisar P1/P2/P3 existente | Revisão registrada com data
T1-N2-05 |  |  | Revisar P1/P2/P3 existente | Ajustes aplicados ou “sem ajustes” registrado
T1-N2-05 |  |  | Revisar P1/P2/P3 existente | Link do registro atualizado
T1-N2-05 |  |  | Revisar P1/P2/P3 existente | Revisão registrada com data
T1-N2-05 |  |  | Revisar P1/P2/P3 existente | Ajustes aplicados ou “sem ajustes” registrado
T1-N2-05 |  |  | Revisar P1/P2/P3 existente | Link do registro atualizado
T1-N2-N3-06 |  |  | Pipeline padrão para regressão P1 (template replicável) | Pipeline rodando (link do run ou doc/card)
T1-N2-N3-06 |  |  | Pipeline padrão para regressão P1 (template replicável) | Gatilho definido (manual/nightly/pré-release)
T1-N2-N3-06 |  |  | Pipeline padrão para regressão P1 (template replicável) | Report/log gerado e acessível
T1-N2-N3-06 |  |  | Pipeline padrão para regressão P1 (template replicável) | Doc mínima (como rodar/onde ver evidência)
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Baseline Robot datado
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Lista migrada registrada
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Evidência de execução no Playwright
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Registro de priorização (P1 primeiro)
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Baseline Robot datado
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Lista migrada registrada
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Evidência de execução no Playwright
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Registro de priorização (P1 primeiro)
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Baseline Robot datado
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Lista migrada registrada
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Evidência de execução no Playwright
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Registro de priorização (P1 primeiro)
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Baseline Robot datado
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Lista migrada registrada
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Evidência de execução no Playwright
T1-N2-07 |  |  | Robot → Playwright (migrar 20% - Cartões) | Registro de priorização (P1 primeiro)
T1-N2-08 |  |  | Automatizar mínimo viável P1 por squad (Playwright) | Suite P1 criada
T1-N2-08 |  |  | Automatizar mínimo viável P1 por squad (Playwright) | Execução com report/log
T1-N2-08 |  |  | Automatizar mínimo viável P1 por squad (Playwright) | Padrão mínimo de código aplicado
T1-N2-08 |  |  | Automatizar mínimo viável P1 por squad (Playwright) | Rastreio com PBI/Plano
T1-N2-09 |  |  | Evidência padronizada via Playwright (report/log) | Report/log padrão existe
T1-N2-09 |  |  | Evidência padronizada via Playwright (report/log) | Padrão de armazenamento definido
T1-N2-09 |  |  | Evidência padronizada via Playwright (report/log) | Link padrão para localizar evidências
T1-N3-10 |  |  | Qualidade do PBI ≥3 (campo oficial) | Rubrica/checklist definido
T1-N3-10 |  |  | Qualidade do PBI ≥3 (campo oficial) | Checklist aplicado nos PBIs do mês
T1-N3-10 |  |  | Qualidade do PBI ≥3 (campo oficial) | Relatório mensal publicado
T1-N3-10 |  |  | Qualidade do PBI ≥3 (campo oficial) | Média ≥3 comprovada
T1-N3-10 |  |  | Qualidade do PBI ≥3 (campo oficial) | Rubrica/checklist definido
T1-N3-10 |  |  | Qualidade do PBI ≥3 (campo oficial) | Checklist aplicado nos PBIs do mês
T1-N3-10 |  |  | Qualidade do PBI ≥3 (campo oficial) | Relatório mensal publicado
T1-N3-10 |  |  | Qualidade do PBI ≥3 (campo oficial) | Média ≥3 comprovada
T1-N2-N3-11 |  |  | Endpoints críticos: automação faseada (baseline) | Baseline endpoints críticos datado
T1-N2-N3-11 |  |  | Endpoints críticos: automação faseada (baseline) | Mapeamento endpoint→teste
T1-N2-N3-11 |  |  | Endpoints críticos: automação faseada (baseline) | Execução em pipeline comprovada
T1-N2-N3-11 |  |  | Endpoints críticos: automação faseada (baseline) | Evolução mensal registrada
T1-N2-N3-11 |  |  | Endpoints críticos: automação faseada (baseline) | Baseline endpoints críticos datado
T1-N2-N3-11 |  |  | Endpoints críticos: automação faseada (baseline) | Mapeamento endpoint→teste
T1-N2-N3-11 |  |  | Endpoints críticos: automação faseada (baseline) | Execução em pipeline comprovada
T1-N2-N3-11 |  |  | Endpoints críticos: automação faseada (baseline) | Evolução mensal registrada
T1-N3-12 |  |  | Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Documento NFR Lite publicado
T1-N3-12 |  |  | Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | “O que medir” definido
T1-N3-12 |  |  | Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | “Quando rodar” (cadência) definido
T1-N3-12 |  |  | Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Critérios/evidência definidos
T1-N3-12 |  |  | Estratégia NFR “Lite” por produto/jornada (o que medir, quando rodar, critérios e evidência) | Backlog NFR priorizado por risco
T1-N3-13 |  |  | NFR em pipeline (piloto) | Pipeline NFR rodando
T1-N3-13 |  |  | NFR em pipeline (piloto) | Report versionado/armazenado
T1-N3-13 |  |  | NFR em pipeline (piloto) | Baseline coletado (mínimo 2 semanas)
T1-N3-13 |  |  | NFR em pipeline (piloto) | Registro de execuções
T1-N3-14 |  |  | NFR em pipeline (piloto) | Pipeline NFR rodando
T1-N3-14 |  |  | NFR em pipeline (piloto) | Report versionado/armazenado
T1-N3-14 |  |  | NFR em pipeline (piloto) | Baseline coletado (mínimo 2 semanas)
T1-N3-14 |  |  | NFR em pipeline (piloto) | Registro de execuções